## Sheet1
曲阜远东职业技术学院2018—2019学年第一学期--行事简历(图书馆)
月 份 | 周 次 | 星期 | [6 empty] | 行事简历 | 督导人 | 是否完成 | 存在困难 | 备注
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
八月 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 开馆准备工作：1、全馆进行安全检查。（全馆人员） 2、检查服务器、借、还电脑并试运行，发现问题及时联系机房管理室维修，以保证开馆时正常运行。（禹继香、李春燕） 3、彻底打扫馆内外及自习室卫生。（全馆人员） 4、检查图书馆内的水、电、暖等安全设施。（全馆人员） 5、整理书库。（全馆人员） 6、整理暑假一个多月的报刊杂志，并尽快上架。（高建华、张喆）7、安排、部署本学期各项工作任务。（禹继香） | 禹继香 李春燕 | 是
九月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、迎新工作：接待新生及家长、和文教系大二的学生来馆参观、咨询，向其介绍图书馆概况、功能，及办理图书借阅证的方法、开馆时间和相关规定等。（全馆人员）2、为学生及教师办理图书借阅证工作。（全馆人员） 3、选定订阅目录、种类、核算价格、上报校领导及董事会，审批后，订阅下半年报刊杂志。（禹继香、李春燕）4、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）5、日常工作：借书、还书、及时处理借还书过程中出现的问题、修理旧书、办理退馆手续、备份图书流通数据、打扫卫生、整理图书、报刊杂志及校领导交办的工作等。（全馆人员） | 禹继香 李春燕 | 迎新工作完成 其余工作进行中 | 流通、编目两大项工作同时进行，人员短缺，编目工作进度缓慢
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、催促校领导及董事会尽快批示报刊杂志订阅工作。（禹继香、李春燕） 2、根据教育部文件要求，拟定本年度购书计划。（禹继香） 3、继续为学生及教师办理图书借阅证工作。（全馆人员） 4、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）5、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕 | 进行中 | 流通、编目两大项工作同时进行，人员短缺，编目工作进度缓慢
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、联系董庄邮政局核对可订到的报刊杂志份数和价格，反馈后重新整理、上报，待董事会批示后办理订阅工作。（禹继香、李春燕）2、根据教育部文件要求，制定本年度购书计划。（禹继香） 3、继续为学生及教师办理图书借阅证工作。（全馆人员） 4、勤工俭学岗位招新工作：下发招新通知，统计报名信息，组织集中面试工作。（禹继香、李春燕、张喆）5、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）6、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕 | 进行中 | 流通、编目两大项工作同时进行，人员短缺，编目工作进度缓慢
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、下半年报刊杂志订阅工作：联系财务室付款，完成订阅工作。（禹继香、李春燕） 2、根据教育部文件要求，制定本年度购书计划并上报。（禹继香） 3、继续为学生及教师办理图书借阅证工作。（全馆人员） 4、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员） 5、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕 | 订阅工作完成 其余工作进行中 | 流通、编目两大项工作同时进行，人员短缺，编目工作进度缓慢
| 六 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 十一国庆节放假。 | 禹继香 李春燕
十月 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1、催促校领导及董事会尽快批示购书计划。（禹继香） 2、为了迎接学校20周年校庆活动，引导和鼓励我校师生走进图书馆，与书为友，营造“读书好、好读书、读好书”的学习氛围，构建书香校园，畅想“中国梦”，为学院办学20周年校庆献礼，特制定学院系列活动方案。（禹继香、李春燕） 3、搜集资料、设计、制作图书馆“教育教学成果”展板。（禹继香、李春燕） 4、勤工俭学学生培训工作。（禹继香、高建华、张喆）5、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员） 6、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕 | 进行中 | 流通、编目两大项工作同时进行，人员短缺，编目工作进度缓慢
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1、为了迎接学校20周年校庆活动，引导和鼓励我校师生走进图书馆，与书为友，营造“读书好、好读书、读好书”的学习氛围，构建书香校园，畅想“中国梦”，为学院办学20周年校庆献礼，计划举办“读者之星”演讲比赛。（禹继香、李春燕） 2、搜集资料、设计、制作图书馆“教育教学成果”展板。（禹继香、李春燕） 3、催促校领导及董事会尽快批示本年度购书计划。（禹继香）4、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。5、日常工作。 | 禹继香 李春燕 | “读者之星”演讲比赛活动待批示，其余工作进行中 | 流通、编目两大项工作同时进行，人员短缺，编目工作进度缓慢
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1、开展“读者之星”演讲比赛。（全馆人员）2、全力配合学院20周年校庆工作。（全馆人员）3、待购书计划批示后，多渠道联系图书公司，本着为学院节约资金的原则，与多家图书公司联系，反复对比、进行比价、砍价，上报校领导及董事会裁示。（禹继香、李春燕）4、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）5、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1、得到校领导和董事会明确批示后，确定图书公司，通过电话、网络等方式联系，要求对方参照我院的专业设置来提供书目。（禹继香、李春燕）2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
十一月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1、为满足广大师生的需要，及时将书目发送至各系部，并广泛征求各系部师生的意见，一周后回收书目、整理、汇总、筛选，上报校领导和董事会审批。（禹继香、李春燕）2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1、待校领导和董事会批示后及时将书目发送给图书公司，催其尽快配书。 2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员） 3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1、催促图书公司尽快配书。（禹继香、李春燕）2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员） 3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1、催促图书公司尽快发货。（禹继香、李春燕） 2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、联系物流送书至学校，做好安排库房、卸车、核对图书包数等工作。（全馆人员）2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
十二月 | 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、做好拆包、核对书名、出版社、价格和数量、将有问题的图书联系图书公司协调解决等工作。（全馆人员）2、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员） 3、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）2、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）2、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
| 十九 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）2、日常工作。（全馆人员） | 禹继香 李春燕
一月 | 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1、编目工作：输入电脑、传送数据库、打印、张贴条形码、贴胶带、盖章、分类、上架等一系列工作。（全馆人员）2、日常工作。（全馆人员）3、做好放假前的各项准备工作，做好水、电、暖气等设备的检查，保证学校财产的安全。（全馆人员） | 禹继香 李春燕