## Sheet1
曲阜远东职业技术学院2018—2019学年第一学期——行事简历(计算机系)
月 份 | 周 次 | 星期 | [6 empty] | 行事简历 | 督导人 | 是否完成 | 存在问题 | 改进措施
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
八月 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1、16级、17级上课；安排写教案、授课计划（杜中鹏）；2、计算机文化基础授课研讨（马宗夏）；3、新生接待（夏纪舟）；4、安排16级甲骨文、新视觉校企学生实训（马宗夏）；5、学生管理讨论会（李金）。 | 马宗夏 | 是
九月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、18级新生军训（李金）；2、18级分班、18级入学教育（夏纪舟）；3、申请16级学生赴南京喜星实训（李金）；4、安排18级课程表（杜中鹏）；5、18级领取教材（杜中鹏）；6、学生管理讨论会（李金）。 | 马宗夏 | 是
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 上交授课计划；C语言授课研讨；启动专业诊改；落实校庆安排；学生管理讨论会；处理15级缓发毕业证问题 | 马宗夏 | 是
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、起初教学检查（丘翠妃）；2、计算机文化基础授课研讨（马宗夏）；3、继续进行课程诊改（马宗夏）；4、接收18级新生团关系、注册团员证（夏纪舟）。 | 马宗夏 | 是
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、收汇审核期初教学检查材料（杜中鹏）；2、对期初教学检查总结（丘翠妃）；3、进行微课、慕课课程诊改并组织教师进行探讨（马宗夏）；4、筹备校庆20周年庆祝活动（马宗夏）。 | 马宗夏 | 是
| 六 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆放假 | 夏纪舟 | 是
十月 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1、检查学生到课率（李金）；2、检查教学情况（马宗夏）；3、继续进行课程诊改（马宗夏）；4、安排上学期补考（杜中鹏）；5、评奖助学金（李金） | 马宗夏 | 否 | 助学金评选未完 | 按要求继续完成
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1、组织教师相互听课（杜中鹏）；2、教研活动：项目教学发探讨（马宗夏）；3、微课、慕课课程诊改工作进展情况调查（马宗夏）4、；组织爱国爱校演讲比赛（夏纪舟） | 马宗夏 | 否 | 由于校庆组织教师相互听课未进行 | 推迟到第11周
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1、安排期中考试（杜中鹏）；2、继续进行课程诊改（马宗夏）；3、教研活动：微课、慕课诊改情况小结（马宗夏）；4、成立计算机系竞赛兴趣小组（马宗夏）；5、学生管理讨论（李金） | 马宗夏
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1、期中教学检查（杜中鹏）；2、启动专业诊改（马宗夏）；3、去济宁、曲阜社区医院考察（马宗夏），4、建校外实训基地（马宗夏）；5、学生管理讨论（李金） | 马宗夏
十一月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1、落实南京喜星电子建校内实训室情况（李金）；2、继续进行课程诊改（马宗夏）；3、去曲阜、济宁等地甲等医院考察，建校外实训基地（马宗夏）；4、学生管理讨论（李金） | 马宗夏
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1、继续进行专业诊改（马宗夏）；2、教研活动：分层教学研讨（马宗夏）；3、系学生会换届大会（李金）；4、安排2016级学生信息采集（夏纪舟）。 | 马宗夏
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1、教学检查（马宗夏）；2、继续进行专业诊改（马宗夏）；3、教研活动：互动教学研讨（马宗夏）；4、16级学生返校上课（李金）；5、学生管理讨论（李金）；6、组织参加校园十佳歌手大赛（夏纪舟）。 | 马宗夏
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1、去济南考察企业、建校企合作（马宗夏）；2、启动教师诊改（马宗夏）；3、学生访谈（马宗夏）；4、组织学生上团课（夏纪舟） | 马宗夏
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、继续进行教师诊改（马宗夏）；2、教研活动：什么样的课堂算是好课堂（马宗夏）；3、学生管理讨论（李金）；4、召开学生座谈会（马宗夏）。 | 马宗夏
十二月 | 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.继续进行教师诊改（马宗夏）；2.省级精品资源课申报（马宗夏）；3.学生管理讨论（李金）；4、元旦晚会彩排（夏纪舟）。 | 马宗夏
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1.期末教学检查（杜中鹏）；2.安排出期末考试试题（杜中鹏）；3.进行实践课项目展（马宗夏）；4.学生管理讨论（李金）；5.布置下学期教材征订工作（杜中鹏）。 | 马宗夏
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.复习 （杜中鹏）2.收交各教研室工作总结（杜中鹏）；3.总结本学期诊改工作（马宗夏）；4、元旦晚会（夏纪舟）。 | 夏纪舟
| 十九 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1、期末考试（杜中鹏） 2.组织开展学生评教、教师评学活动（杜中鹏）。 | 杜中鹏
一月 | 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.总结学期教学工作，上报工作总结（马宗夏）；2.完成期末考试的各项工作（杜中鹏）；3.收汇期末教学检查各项资料（杜中鹏）；4.假期教学工作安排（马宗夏）；5、诊改工作总结（马宗夏）。 | 马宗夏