## Sheet1
曲阜远东职业技术学院2018—2019学年第一学期--行事简历(就业办、校企办)
月 份 | 周 次 | 星期 | [6 empty] | 行事简历 | 督导人 | 是否完成 | 存在困难 | 备注
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
八月 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1、制定本学期工作计划，布置新学期工作（侯斌）；2、学习学校各项规章制度，明确职责与任务（侯斌、梁峰）；3、部门开会研究两校区迎新接收新生档案事宜（侯斌、梁峰）；4、及时处理2018届毕业生回生源地报到过程遇到的各种问题（侯斌）； | 侯斌 | 是
九月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、做好我院学生实习就业安全工作，及时梳理总结工作中发现的问题及相关经验做法（侯斌）；2、出台进一步规范校企合作实习实训的管理规定（侯斌）；3、追踪赴新疆46名学生的支教情况（侯斌）； | 侯斌 | 是
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、将两个校区收缴的大一新生档案进行分类整理，按系部专业汇总建档（梁峰）；2、协助各系调研企业，为专业建设和实习实训做准备（侯斌）；3、整理2019届毕业生生源基础数据（侯斌、梁峰）； | 侯斌 | 是
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、对2018届毕业生就业情况进行核查并形成书面报告套印红头（侯斌）；2、接待注册入学新生（侯斌、梁峰）；3、追踪调度各系各毕业班网上调查问卷进展情况（梁峰）； | 侯斌 | 是
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、向教育厅上报我院非师范类毕业生就业情况追踪数据（侯斌）；2、整理注册入学新生档案并录入学生管理系统（梁峰）；3、协助相关系部做好下企业实践锻炼的准备工作，确保实习安全（侯斌、梁峰）； | 侯斌 | 是
| 六 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 国庆假期 | 侯斌 | 是
十月 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1、加强对诊改材料的学习（侯斌、王鹏、梁峰、张婷婷）；2、发送邀请函邀请校友返校参加校庆活动（侯斌、王鹏）； | 侯斌 | 是
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1、填报数据平台就业信息（梁峰）；2、完善学籍信息，为2019届毕业生生源信息采集上报做准备（王鹏、梁峰）； | 王鹏 | 进行中
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1、接待校友返校，筹备校庆活动（侯斌、王鹏、梁峰、张婷婷）；2、宣传省人社厅印制的“促进优质就业打击非法传销”彩页（王鹏、梁峰） | 侯斌、王鹏 | 进行中
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1、填写学院2019年毕业生就业形势调查表、就业工作开展情况（侯斌、梁峰）；2、开展一期就业专题培训（侯斌、王鹏）；3、向教育部教育厅报送我院就业创业机构设置情况材料（侯斌、梁峰）。 | 侯斌
十一月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1、整理学院综合改革工作中的就业校企部分（侯斌）；2、与各系核对毕业生名单，启动生源信息采集上报工作（王鹏、梁峰）； | 侯斌、王鹏
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1、参加省人社厅组织的全省就业工作培训班（梁峰）；2、和周边兄弟院校学习校企就业工作的经验做法（侯斌、王鹏）； | 侯斌、王鹏
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1、安装调试最新版的生源信息采集系统（王鹏、梁峰）；2、分配省优、特困家庭毕业生名额（侯斌、王鹏）；3、统计汇总在校期间获得国家助学贷款的毕业生名单（王鹏、梁峰）； | 侯斌、王鹏
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1、召开2019届毕业生第二次就业工作会议，部署安排省优特困评选（侯斌、王鹏）；2、邀请友好用人单位完成填报全国职业院校管理水平调查问卷的企业部分（王鹏、鹿煜婷）； | 侯斌、王鹏
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、套印红头送审济南省人社厅（王鹏、梁峰）；2、收集汇总与我院专业对口或相近的企业信息（鹿煜婷、梁峰）； | 侯斌、王鹏
十二月 | 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、协助教务处完善填报教学质量年度报告中的就业相关数据（侯斌、鹿煜婷）；2.协助学籍科做好2019届毕业生的信息采集工作（王鹏、张婷婷）； | 侯斌、王鹏
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、开展毕业生满意度调查（鹿煜婷、梁峰、张婷婷）；2、安排毕业生实名完成调查问卷（鹿煜婷、梁峰、张婷婷）； | 侯斌、王鹏
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、汇总毕业生就业追踪情况数据（鹿煜婷）；2. 完成并发布2018届毕业生就业质量年度报告（侯斌、鹿煜婷）； | 侯斌、王鹏
| 十九 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1、召开本部门年度总结会议（侯斌、王鹏、鹿煜婷、梁峰、张婷婷）；2、撰写我院就业创业主要做法及对教育教学的反馈（侯斌）； | 侯斌、王鹏
一月 | 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1、总结本学期日常和诊改工作（侯斌、王鹏、鹿煜婷、梁峰、张婷婷）；2.做好下学期工作计划和安排（侯斌、王鹏）；3.寒假期间的各项工作（侯斌、王鹏）。 | 侯斌、王鹏