## Sheet1
曲阜远东职业技术学院2018—2019学年第一学期--行事简历(诊改办)
月 份 | 周 次 | 星期 | [6 empty] | 行事简历 | 督导人 | 是否 完成 | 存在 困难 | 备注
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
八月 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1、开展开学工作专项检查(宋卫国、高成辉)；2全力做好迎新工作(生涛、宋卫国、高成辉)；3、通知各部门提交本学期诊改计划(高成辉)； | 生涛、宋卫国 | 是
九月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、开展开学工作专项检查(宋卫国、高成辉)；2、根据各部门行事简历汇总本学期诊改计划，形成诊改规划进度表(高成辉)3、各系部开展质量文化建设活动(宋卫国)； | 生涛、宋卫国 | 是
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、开展系部诊改试点工作(生涛)2、推进诊改平台建设(宋卫国)；3、继续明确各行政职能部门和各专业系部的工作职责(生涛)4、继续与教务处、学工处联合开展开学工作专项检查（宋卫国、高成辉）；5、筹备召开“诊改工作推进暨培训会议”（生涛、宋卫国）； | 生涛、宋卫国 | 是 | 平台正在考察
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 开展院级、系部两级诊改培训工作(生涛)；各系部开展校企合作单位用人需求调查(宋卫国)；召开“诊改工作推进暨培训会议”（生涛、宋卫国）； | 生涛、宋卫国 | 是
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、督促各部门优化完善现有管理制度、二级单位目标任务考核标准(生涛)；2、完成校企合作单位用人需求调查报告(宋卫国)3、开展专业诊改试点(生涛)；4、审定诊改试点申请单位的“诊改方案”（生涛）5、督促各系部进行“课堂教学有效性”的课程诊改（宋卫国）； | 生涛、宋卫国 | 是
| 六 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1、进一步修订并完善诊改方案(生涛)2、配合校办开展20周年校庆活动(生涛、宋卫国、高成辉)； | 生涛、宋卫国 | 是
十月 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1、推动各系部进行课程诊改(生涛)2、协助信息中心尽快建立“诊改平台”(宋卫国)；3、审定诊改试点申请单位的“诊改方案”，并确定试点单位（生涛）4、继续联合教务处、学工处等处室加大对“教学管理（师生准时到课率、教案、课堂管理等）”的督查力度，并建议落实将“检查结果”与辅导员、教师考核真正挂钩（宋卫国）；5、做好“校庆-教学成果展示”的有关工作（生涛、宋卫国）6、下发“兼职督导员”聘任办法（生涛）；7、下发确定诊改试点单位通知（生涛）； | 生涛、宋卫国 | 进行中 | 平台正在考察
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1、检查各部门质量文化建设状况，形成质量文化建设报告(宋卫国)；2、考核审定 “兼职督导员”（生涛）3、审定教务处、各系部专业诊改实施方案（生涛）； | 生涛、宋卫国 | 进行中
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1、根据课程诊改效果，开展课堂教学成果经验交流(宋卫国)2、筹备“课程诊改研讨会”； | 生涛、宋卫国
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1、通报各部门诊改工作计划完成率(高成辉)2、协助信息中心进一步完善“诊改平台”(宋卫国)； | 生涛、宋卫国
十一月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1、协助完善专业、课程、教师、学生等层面的标准建设(生涛)2、制定内部质量保障机制建设规划(生涛)； | 生涛、宋卫国
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1、针对问题，对各部门常态化诊改工作情况，进行推进和检查，协调质量保证工作的开展(生涛)； | 生涛、宋卫国
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1、协助教务处开展教学竞赛、微课竞赛等基本功大赛(宋卫国)； | 生涛、宋卫国
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1、协助继续教育学院、就业办、各系总结三创教育成效材料(生涛)； | 生涛、宋卫国
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1、召开诊改经验交流会议(生涛、宋卫国、高成辉)； | 生涛、宋卫国
十二月 | 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1、协助教务处检查各系部实践教学、顶岗实习状态(宋卫国)； | 生涛、宋卫国
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1、协助教务处总结教师教学改革项目及典型案例(宋卫国)； | 生涛、宋卫国
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1、检验诊改平台运行效果(生涛、宋卫国)； | 生涛、宋卫国
| 十九 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1、协助完成学生评教、教师年度测评（高成辉）2、发现本学年质量保证体系存在问题，下学期进一步改进(生涛)； | 生涛、宋卫国
一月 | 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1、通报本学年工作计划完成率，进行年度诊改工作总结(生涛、宋卫国、高成辉)； | 生涛、宋卫国