## Sheet1
曲阜远东职业技术学院2018—2019学年第一学期--行事简历(总务处)
月 份 | 周 次 | 星期 | [6 empty] | 行事简历 | 督导人 | 是否完成 | 存在问题 | 改进措施 | 备注
|  | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六
八月 | 一 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 1.迎新服务，新生用品发放(康晓琦)2.公寓水电木维修（王贻清）3.教职工宿舍安排（康晓琦）4.路面卫生清理、垃圾桶清理、公厕打扫、平方和公寓周围垃圾检拾（每日）（王贻清） | 颜世雄 | 是
九月 | 二 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1.公寓配齐风扇、窗帘、窗纱（康晓琦）2.车辆出入证办理（王瑞福）3.邹城校区水电木维修（康晓琦） | 王贻清 |  | 窗帘未安 | 已外协
| 三 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.仓库整理（于昀禾）2.路灯检修（王瑞福）3.实体店消防和食品安全检查（每周）（王瑞福）4.统计采购文教用品和卫生工具（康晓琦） | 王贻清 | 是
| 四 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1.灭虫灭鼠，树木刷防虫漆（康晓琦）2.全校内井用水上报领导（每月）（王瑞福） | 宋文清 |  | 防虫漆未刷完 |  | 本周完
| 五 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.完善各科室、班组工作职责（王贻清）2.商业街环境整治（王瑞福）3.暖气管道保养、冲刷暖气片（宋文清） | 王贻清 宋文清 | 是 |  |  | 保养正计划
| 六 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1.校庆前准备（颜世雄）2.国庆花草摆放（康晓琦）3.采集花种子（王瑞福）4.签订实体年度租赁合同（王瑞福） | 颜世雄 王贻清 |  | 鲜花未订 |  | 已汇报
十月 | 七 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1.消防设施自查、完善和送检(王瑞福）2.“食品卫生安全月”大检查（王瑞福）3.每周总务处工作汇报（每周或两周）（王贻清） | 王贻清 | 是
| 八 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1.重点部位水泥板自制更换（王贻清）2.学生公寓用品清查退还（康晓琦） | 王贻清
| 九 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1.食品卫生检查、营业执照、健康证、过期食品检查（王瑞福）2.疏通下水道（宋文清） | 宋文清
| 十 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 1.秋季植树、花树移栽（颜世雄）2.清理枯花枯草，教学楼垃圾道清理（每月）（王贻清） | 颜世雄 王贻清
十一月 | 十一 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1.供暖前检修、试压，制定三班值班计划（宋文清）2.消防日防火安全大检查（王瑞福） | 宋文清
| 十二 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1.教室、公寓门窗玻璃冬季检修（康晓琦）2.防大雪应急预案制定（王贻清）3.锅炉供暖并做好运行和用气记录（宋文清） | 王贻清 宋文清
| 十三 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1.收缴实体店租赁费（王瑞福）2.供水供暖管道保温处理（宋文清） | 宋文清
| 十四 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 1.全校用水月报（曲阜水利局每月）（王瑞福）2.饮用水水质检测（文函每半年）（王瑞福）3.实体店和公寓偷电排查（王瑞福） | 宋文清
| 十五 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1诊改情况落实上报（康晓琦）2.垃圾清运、化粪池清运按合同督促（王瑞福） | 王贻清
十二月 | 十六 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1.房顶落枝落叶清理（每半年）（王贻清）2.公厕草酸清理（每三月）（康晓琦）3.污水处理系统沉淀池、隔油池清理（三月一次）（宋文清）4,校产清查（王瑞福） | 王贻清 宋文清 |  | 校产清查工作进行中
| 十七 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1.冬季花草修剪、浇灌（王贻清）2.路面墙面维修（王贻清）3.维修单整理统计并写出分析报告（康晓琦） | 王贻清
| 十八 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1.教职工电费统计上报（每月）（康晓琦）2.实体店水电费收缴（每三月）（王瑞福） | 王贻清
| 十九 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.年度用电分析（王贻清）2.制定寒假维修计划（王贻清）3.学生证充磁（半年）（梁丽娜） | 王贻清
一月 | 二十 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1.年度总结，评先树优（颜世雄）2.下学期计划（颜世雄）3.寒假工作和值班安排（颜世雄） | 颜世雄